Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Umowa nr ………..

Umowa została zawarta w dniu …………….. 2019r. pomiędzy:

Gminą Szczebrzeszyn

Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,

NIP: 922 26 99 726

reprezentowaną przez:

Pana Henryka Mateja – Burmistrza Szczebrzeszyna,

przy kontrasygnacie Pani Bożeny Malec - Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

zwanym dalej Zamawiającym

a:

…………………………………………………………………………………………………...

NIP: ……………………..

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanych łącznie stronami

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach, zgodnie 
z zasadami i na warunkach określonych w umowie, warunkach zapytania ofertowego i jego załącznikach.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę 
o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 10x20 m w obramowaniu z obrzeży bezpiecznych, powierzchnia 200 m2, bez stref bezpieczeństwa – pow. 162 m2. Lokalizacja: Niedzieliska, gmina Szczebrzeszyn, działka ew. nr 663.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową budowy, i że jest ona pod względem treści i zakresu kompletna do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie zawiera błędów i wad dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności jej sprawdzenia.

§ 3

Termin realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych – w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy.

- Zakończenie robót – do dnia 30.09.2019r.,  potwierdzone końcowym protokołem odbioru robót.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej,  ofertą a także wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych będą stosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca przez planowanym wbudowaniem jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji dokumenty dotyczące materiałów, osprzętu i urządzeń przeznaczonych zgodnie z dokumentacją projektową do wbudowania lub wniosków o ich zamianę z udowodnieniem ich równoważności – w uzasadnionym przypadku.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał wszelkie materiały pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas budowy oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robot.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do zagospodarowania terenu budowy
i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbędne media placu budowy, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz naprawić teren sąsiadujący z terenem budowy, uszkodzony w trakcie prowadzenia prac.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:

……………………… zł. netto

……………………… zł. podatek

……………………… zł. brutto

Słownie złotych: ………………………………………………….…................. brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy  w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Rachunek/Faktura za wykonane prace winna być wystawiona na:

Gmina Szczebrzeszyn,

Plac Tadeusza Kościuszki 1,

22-460 Szczebrzeszyn,

NIP 922 – 26 – 99 –726.

- Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu z tytułu wykonania niniejszej umowy, wobec Wykonawcy
z wierzytelności Wykonawcy, o ile nie przeciwstawia się temu obowiązujące prawo.

§ 6

- Funkcję kierownika budowy będzie pełnił: ………………………………, posiadający uprawnienia budowlane nr …………….

- Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. dz. U. …)

- Na wniosek każdej ze stron możliwa jest zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia na osoby o uprawnieniach równoważnych lub przyznanych 
w szerszym zakresie, z uwzględnieniem warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z zapytaniem ofertowym nr … z dnia … Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy, gdy jest to wymagane dla realizacji procesu budowlanego.

§ 7

Wykonawca jest zobowiązany względem zamawiającego, z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanej roboty budowlanej, przez okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, bez uwag.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia.

- Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu określone są w załączniku 
do niniejszej umowy.

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 1 i 2.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnym zawiadomieniem o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

- Wykonawca przedłoży do odbioru końcowego kompletne dokumenty (w języku polskim):

- Atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami;

- Zestawienie zamontowanych urządzeń wraz z numerami fabrycznymi, karty gwarancyjne oraz inne dokumenty wymagane prawem budowlanym,

- dokumentację powykonawczą wykonanego boiska, tj. dokumentację budowy z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- Za dzień zgłoszenia zakończenia robót objętych przedmiotem zamówienia uważa się dzień, w którym Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w ust. 2 i od tego dnia, w terminie 5 dni roboczych Zamawiający przystąpi do odbioru,

- Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd przedmiotu umowy przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie. Podczas przeglądu zostanie określony termin usunięcia stwierdzonych wad im usterek.

§ 10

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania prac, Zamawiający może naliczyć kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 2 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji, rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień   opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia powyższe nie pozbawiają stron umowy prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu poniższych okoliczności:

- Wykonawca pomimo uprzedniego wezwania nie rozpoczął lub przerwał realizację umowy nie gwarantując tym samym jej zakończenia w terminie określonym umową,

- Wykonawca pomimo uprzedniego wezwania nie realizuje umowy w sposób w niej określony,

- Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku wymienionym w ust.1 pkt.3 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego oprócz wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Rozwiązanie umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt.1 i 2 uważa się za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, powodujące naliczenie kary umownej przewidzianej w § 10 ust.1 pkt.1 umowy.

- Odstąpienie przez strony od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy – w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót,

- gdy okaże się, że z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub społecznych uzasadniona będzie zmiana lub zastosowanie innego niż pierwotnie zaprojektowano rozwiązania – w takim przypadku dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy w zakresie zastosowania materiałów lub technologii oraz w zakresie wynikającym ze zmiany dokumentacji.

- Siły wyższej (w tym warunków atmosferycznych) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w umownym zakresie - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu na czas niezbędny na właściwe wykonanie robót, jednak nie dłużej niż do 30 października 2019r.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych 
 dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty zaniechane spowodują obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, a rozliczone zostaną kosztorysem na podstawie składników cenotwórczych
z formularza cenowego Wykonawcy.

- Na roboty zamienne i  zaniechane sporządzony zostanie protokół konieczności podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 13

- Wykonawca oświadcza, ze wypełnił obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu.

- Zamawiający oświadcza, ze wypełnił obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy oraz które udostępnił Wykonawcy.

§ 14

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Zamawiający:									Wykonawca:

Integralną częścią niniejszej umowy są:

Załącznik - Karta gwarancyjna

Oferta Wykonawcy z dnia…

Załącznik nr ..	 do umowy nr … z dnia		…………………………, dn. ……………

(miejscowość, dnia)

…………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

Karta gwarancyjna

do umowy nr …. z dnia …

Przedmiot gwarancji: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
w Niedzieliskach

Lokalizacja: Niedzieliska, działka ew. nr 663.

Data odbioru końcowego obiektu (robót) …………………………………………………….

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 8 umowy nr  ………………..  z dnia …….. 2019 roku, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały i urządzenia  licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- bezpłatnego usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w następujących terminach:

- awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usnięcie awarii lub wady 
z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni od przyjęcia zgłoszenia,

- wad urządzeń infrastruktury technicznej – w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,

- w pozostałych przypadkach – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- bezpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu 
o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu dla którego okres gwarancji już upłynął,

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego. Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości i rękojmi po upływie pierwszego roku, 
a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady
i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, wygasają po okresie 5 lat od daty końcowego odbioru robót,

- Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający.

Zgłoszenie 	takie 	kierowane 	będą 	do 	Wykonawcy: 	……………………, 	z 	siedzibą 
w ……………………………………….., tel. …., fax ….., adres e-mail ………………….

- Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce.

- Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji, o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego, będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani  są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

- zmianie adresu lub firmy,

- zmianie osób reprezentujących strony,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                  Zamawiający: