Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa - wzór

zawarta w dniu  …………….roku

pomiędzy:

Gminą Szczebrzeszyn mającą siedzibę w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22 – 460 Szczebrzeszyn, NIP: 9222699726 zwaną  w dalszej treści umowy  „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez :

Henryka Mateja  – Burmistrza Szczebrzeszyna

przy kontrasygnacie  Bożeny Malec – Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

a

…………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………, reprezentowaną przez:.

……………………………………… – Właściciela

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych”.

2.  Przedmiotem niniejszej umowy jest remont cząstkowy nawierzchni z remontera (typu patcher) przy głębokości ubytków do 3 cm  oraz remont nawierzchni grysami i emulsją(podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej).

Przewidywana ilość do wbudowania 162,3 Mg

Wykaz dróg gminnych i ulic objętych remontem:

- ul. Kościelna droga gminna 110341L ( wjazd na parking oraz od drogi krajowej nr 74 od                     ul.  Partyzantów) – 30 m2

- ul. Zwierzyniecka 4 (wjazd do lecznicy) – 15 m2

- ul. Cmentarna  droga gminna 110608L – 1000 m2

- Plac Tadeusza Kościuszki  droga gminna 110317 L – 20 m2

- droga gminna nr 110154L  w miejscowości Wielącza Kolonia (od drogi powiatowej 3205L Deszkowice II do drogi powiatowej nr 3216L relacji Wielącza – Złojec)   – 50 m2

- droga gminna nr 110369L w miejscowości Wielącza Kolonia (od skrzyżowania z drogą powiatową 3205L Deszkowice II oraz drogą gminną 110154L w stronę drogi krajowej nr 74) – 1350 m2

- droga gminna nr 110355L w miejscowości Bodaczów (od miejscowości Wielącza do drogi powiatowej 3213L)  – 150 m2

- droga gminna 110354L w miejscowości Bodaczów (Podborek wjazd od drogi powiatowej nr 3113L) –  50 m2

- droga gminna 110161L w miejscowości Bodaczów (od drogi krajowej nr 74) – 20 m2

- droga gminna 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna (od drogi krajowej nr 74 do działki nr 1) – 20 m2

3.  Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy zachowaniu należytej staranności zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone kosztorys ofertowy,  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona przez Wykonawcę oferta, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót oraz zmian ilości w poszczególnych asortymentach w miarę potrzeb.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2020r. 3. Przedmiot umowy obejmuje sukcesywne remonty dróg. Wykonawca będzie zobowiązany realizować zamówienie etapami, sukcesywnie w miarę potrzeb, każdorazowo na polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prac nie później niż 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego.

2. Za datę realizacji przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę wpływu zgłoszenia zakończenia robót do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266,730.),

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

4) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia jak i za wszelkie szkody powstałe na terenie prowadzonych robót,

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów nawierzchni dróg, chodników, instalacji itp.,

10) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania,

11) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,

§ 4

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………......... jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiana osoby, o której mowa w pkt. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.

4. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza  Pana/Panią …………………

§ 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy według zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie ……………………………………………………..….........…,  które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawców.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmiany zawartej umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedstawionych mu umów oraz zmian do zawartych umów Wykonawcy z Podwykonawcą oraz dalszymi Podwykonawcami to uważa się, że wyraził zgodę na ich zawarcie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii zawartych umów z podwykonawcą oraz dalszymi Podwykonawcami oraz zmian do zawartych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem w ciągu 7 dni roboczych od ich zawarcia albo wprowadzenia zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedstawionych mu umów oraz zmian do zawartych umów Wykonawcy z Podwykonawcą oraz dalszymi Podwykonawcami to uważa się, że wyraził zgodę na ich zawarcie.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

6. Termin płatności dla Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców  przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 7 dni od odbioru robót dokonanego przez Zamawiającego zgodnie z § 10 umowy.

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

§ 6

1. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób obsługujących sprzęt: remonter drogowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o zatrudnianiu wymaganego personelu w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót.

3. W trakcie realizacji zamówienia w celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest do żądania:

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

d) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte umową.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

§ 7

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć atesty na wbudowane materiały oraz wyniki badań specjalistycznych jakości wykonanych robót oraz aprobaty technicznej w odniesieniu do wyrobów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968).

§ 8

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku.

2. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.

3. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg lub instalacji, oraz przekazać Teren budowy we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych oraz za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich.

§ 9

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

§ 10

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie wraz z wymaganym kompletem dokumentów najpóźniej do daty umownego terminu zakończenia robót – decyduje data wpływu zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego..

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia, Okres pomiędzy zgłoszeniem robót do odbioru końcowego, a datą przeprowadzenia odbioru przypadający po upływie umówionego terminu zakończenia robót nie będzie uznawany za zwłokę uzasadniającą naliczenie Wykonawcy kary umownej.

3. W celu przeprowadzenia odbioru Zamawiający powołuje komisję odbiorową. Odbiór przeprowadza się z udziałem Wykonawcy.

4. Z Odbioru końcowego sporządza się Protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Protokół podpisują członkowie komisji odbioru i wykonawca.

5. Koszt usuwania wad i niedoróbek ponosi Wykonawca.

6. W przypadku nie usunięcia usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie od naliczenia Wykonawcy kar umownych o których mowa w § 13, ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

7. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót, jak również regulowanie należności fakturami częściowymi do 80% wartości umowy.

8. Odbiory częściowe dokonywane są przez komisję powołaną przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych.

§ 11

1. Strony zgodnie ustalają ceny jednostkowe netto remontu cząstkowego nawierzchni w wysokości ustalonej w kosztorysie ofertowym tj: „Remont cząstkowy dróg gminnych”  nawierzchnia z remontera (typu patcher) przy głębokości ubytków do 3 cm oraz remont nawierzchni grysami i emulsją, łącznie ........ zł/Mg.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zamówienia oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy.

4. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z przyjętą ofertą z dnia ……………………….. r.,  stanowiącą załącznik nr 1.

5. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie: ……………………….. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ……………………… zł Łączna kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………………….. brutto, słownie: ……………………….brutto.

6. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia (przedmiotu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, które stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie.

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
……………………………….., w terminie 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura może być wystawiona nie wcześniej niż po odbiorze robót. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8.	Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

9.	Rachunek/Faktura za wykonane prace winna być wystawiona na:

Gmina Szczebrzeszyn,

Plac Tadeusza Kościuszki 1,

22-460 Szczebrzeszyn,

NIP 9222699726.

10.	Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ………………………….. (wskazać właściwy Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

11.Faktury winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres: Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym.

12.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu z tytułu wykonania niniejszej umowy, wobec Wykonawcy z wierzytelności Wykonawcy, o ile nie przeciwstawia się temu obowiązujące prawo.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …......... miesięcy od daty zakończenia odbioru ostatecznego, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie.

2. W okresie gwarancji Wykonawca na koszt własny usunie wynikłe w czasie eksploatacji usterki i wady w terminie ustalonym przez strony. Wykonanie usunięcia usterek i wad podlega protokólarnemu odbiorowi przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy według obowiązujących zasad.

3. Okres rękojmi strony ustalają na …............... miesięcy.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto nie wykonanych robót,

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

d) za wady trwałe nie dające się usunąć w okresie gwarancji, karę w wysokości  10 % wartości brutto źle wykonanej roboty, licząc według jednostkowych cen umownych i obmiaru nieprawidłowo wykonanej roboty,

e) za brak zapłaty dla podwykonawcy lub dalszych podwykonawców 20% wartości umowy z danym podwykonawcą,

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy 1% wartości umowy z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki,

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo lub projektu ich zmian 10% wartości tej umowy,

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub ich zmian 5% wartości tej umowy,

i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 15% wartości tej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100):

a) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego;

b) jeżeli czynności kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego;

c) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

3. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowę o pracę 
w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy osób o których mowa w § 6 pkt 1 niniejszej umowy i w ciągu 7 dni od stwierdzenia tego faktu zobowiązany będzie pod rygorem ponownego nałożenia kary do zatrudnienia na danym stanowisku osoby na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy co zobowiązany będzie udokumentować Zamawiającemu.

4. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % wartości nieodebranych robót za każdy dzień zwłoki.

5. Strony zgodnie przyjmują możliwość naliczania i dochodzenia w/w kar umownych także po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron.

6. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

8. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności, bez dodatkowego wezwania, przez potrącenie z należności Wykonawcy.

§ 14

            - Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki:

a) 	w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami

b) 	w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych, niewyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (w szczególności wskutek zmian umowy wprowadzonych na odstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń

c) 	w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych, niewyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (w szczególności wskutek zmian umowy wprowadzonych na odstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana kwoty wynagrodzenia w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń

d) w przypadku wystąpienia robót zaniechanych - zmiana kwoty wynagrodzenia (pomniejszenie kwoty oferty o wartość robót zaniechanych)

e) 	w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami

f) 	w przypadku długotrwałego (powyżej 5 dni roboczych) utrzymywanie się warunków atmosferycznych nie pozwalających na technologiczne prowadzenie prac (zgodnie z wymaganiami norm lub specyfikacji technicznych) – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami

g) 	jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami

h) przedłużającej się procedury uzgodnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami

i) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

j)  gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

k)    gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.

3. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 2 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się̨ o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku.

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych.

11. Zamawiający zastrzega udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie powtórzenia robót podobnych do robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z jego przedmiotem.

§ 15

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek inny podmiot.

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:

a) oferta wykonawcy oraz kosztorys ofertowy,

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa właściwe dla danego zdarzenia.

4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie Wykonawca może zwrócić się do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: