ANEKS do

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

z dnia 4.02.2011 r.

W Programie funkcjonalno-użytkowym dla projektu pn. „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn” będącego załącznikiem D do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn”

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Pkt 2  Harmonogram realizacji projektu otrzymuje brzmienie:

a) opracowanie projektu technicznego rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu – 31 maja 2011 r.

b) wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu – 15 grudnia 2011 r.

c) opracowanie przeglądów ekologicznych „dzikich wysypisk” odpadów – 30 dni od podpisania umowy

d) opracowanie projektów technicznych rekultywacji „dzikich wysypisk” odpadów – 60 dni od podpisania umowy

e) wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznej terenów „dzikich wysypisk” odpadów – 15  lipca 2011 r.

f) opracowanie projektu technicznego instalacji (kompostowni) utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych MOŚ  wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę – 30 czerwca 2011 r.

g) wykonanie , prace budowlane – instalacyjne kompostowania odpadów – 31 października 2011 r.

h) zakup koparko-ładowarki, rębaka do gałęzi, wagi samochodowej przewoźnej oraz sita mobilnego do przesiewania kompostu – 31 października 2011 r.

§ 2

pkt. 5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe otrzymuje brzmienie:

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczebrzeszynie-Błoniu pozostało do rekultywacji 0,41 ha.

Składowisko odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu leży w obrębie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) składowisko odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu zamknięto z dniem 31.12.2009 r.

W projekcie technicznym rekultywacji i zamknięcia  składowiska odpadów w Szczebrzeszynie – Błoniu Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania niżej wymienionych rozwiązań:

Proces rekultywacji terenu składowiska odpadów w Szczebrzeszynie-Błoniu winien być podzielony na dwa etapy:

- rekultywację techniczną,

- rekultywację biologiczną.

Zakres rekultywacji technicznej winien obejmować:

- uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska,

- uformowanie i jednoczesne zagęszczanie wierzchowiny części odpadów,

- ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych,

- uszczelnienie czaszy składowiska,

- zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej.

Pierwszy etap prac to przemieszczenie odpadów , zalegających na terenie całej kwatery składowiska w taki sposób, aby uzyskane kształty były jak najbardziej obłe. Zlikwidowanie wszelkich skarp pozostawionych na wierzchowinie składowiska i zniwelowanie skarp zewnętrznych.

Równolegle z pracami formowania bryły składowiska winien być prowadzony proces zagęszczania zdeponowanych odpadów poprzez wielokrotne przejazdy ciężkim sprzętem oraz dezynfekcja zdeponowanych na składowisku odpadów wapnem chlorowanym w ilości 1kg/10 m2  powierzchni składowiska.

Na tak ukształtowaną wierzchowinę  odpadów przewiduje się usypanie warstwy mineralnej, izolacyjnej zwięzłego (gliniastego) gruntu o grubości 15 cm.

Z  uwagi na fakt, że jeszcze przez około 15 lat z bryły składowiska wydobywać się będzie gaz składowiskowy i po uszczelnieniu czaszy składowiska emisja gazu następować będzie wyłącznie poprzez studnie odgazowujące, należy zainstalować w bryle składowiska studnie odgazowujące.

Bezpośrednio na warstwie izolacyjnej należy rozłożyć warstwę glebotwórczą o grubości 25 cm z ziemi urodzajnej, zagęszczanej warstwami.

Rekultywacja biologiczna wydzielonej części składowiska ma na celu wprowadzenie na powierzchnię składowiska w I etapie roślinności, która ograniczy szkodliwy wpływ obiektu na środowisko oraz w II etapie wprowadzenie zadrzewień.

Zakres rekultywacji biologicznej to:

- stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu,

- stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenie jej przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych,

- inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych,

- wytworzenie roślinności zadarniającej,

- pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego,

- utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenie drzew i krzewów.

W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej winna być rozłożona warstwa glebotwórcza.  Dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu mieszanki traw, należy zasilić humus nawozami wieloskładnikowymi. Powierzchnia do zadarniania musi być przygotowana minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wysiewu mieszanki traw.

Roślinność używana do potrzeb rekultywacji biologicznej powinna spełniać poniższe wymogi:

- małe wymagania w stosunku do gleby

- płaski system korzeniowy

- szybki wzrost

- stosunkowo duże walory dekoracyjne.

Do rekultywacji nasadzeń użyte winny być sadzonki drzew:

- olszy czarnej

- olszy szarej

Z gatunków krzewiastych użyte winny być:

- trzmielina brodawkowata

- bez czarny.

Stworzenie odpowiednich warunków wzrostu sadzonkom użytym do wykonania nasadzeń wymaga posadzenia ich w odpowiedniej więźbie (rozstawie).

Administrator składowiska będzie zobligowany w fazie poeksploatacyjnej do wykonywania następujących badań monitoringowych:

- wielkości opadu atmosferycznego,

- wód podziemnych (badanie parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych) w oparciu o istniejące trzy piezometry,

- parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym,

- kontroli osiadania powierzchni składowiska.

Projektowana instalacja do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Szczebrzeszynie zlokalizowana będzie na działce nr ew. 2484, stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn, położonej przy terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Szczebrzeszynie, w województwie lubelskim, powiecie zamojskim. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Szczebrzeszynie eksploatowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie znajduje się na terenie Gminy Szczebrzeszyn na działce o nr ewidencyjnym 2459/2.

Bezpośredni dojazd do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Szczebrzeszynie możliwy jest drogą  o nawierzchni asfaltowej, która łączy się z drogą krajową 74 relacji Szczebrzeszyn - Zamość.

Teren przeznaczony pod instalację jest pokryty roślinnością łąkową, a we wschodniej części działki (nie przeznaczonej pod budowę) znajdują się drzewa (topole osiki). Dotychczasowy sposób wykorzystania działki – nieużytkowana.

Wykonawca winien dostosować projekt techniczny do rodzaju  technologii:

Proces unieszkodliwiania (odzysku) odpadów biodegradowalnych występujących w strumieniu odpadów komunalnych łącznie z osadami ściekowymi winien się składać z następujących etapów.

- Pozyskiwanie materiałów do kompostowania:

Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych odbywać się będzie w następujących etapach:

- dostarczaniu odpadów przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio (przy większych ilościach) do Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów w Szczebrzeszynie,

- ustawieniu pojemników typu MGB 120 litrów w zabudowie jednorodzinnej (1 pojemnik na 10 gospodarstw) i pojemników MGB 1100 (w zabudowie wielorodzinnej) odpowiednio oznakowanych (informacja słowna oraz piktogramy) oraz ich opróżnianie w systemie „przy krawężniku” wg harmonogramu,

Pozyskiwanie osadów ściekowych nie stanowi problemu, gdyż powstają one na terenie oczyszczalni ścieków w bliskim sąsiedztwie planowanej instalacji kompostowania i stabilizacji.

Odpady zielone wielkogabarytowe pozyskiwane będą w wyniku prac pielęgnacyjnych. Wykonawcy ww. prac zostaną poinformowani o możliwości bezpłatnego dostarczenia ww. odpadów na teren Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów w Szczebrzeszynie.

- Przygotowanie odpadów do kompostowania:

Dostarczone odpady, po zważeniu i zarejestrowaniu, gromadzone winny być na placu przygotowania wsadu do instalacji. Czas przetrzymywania odpadów w tym sektorze winien być minimalny w celu uniknięcia żerowania gryzoni.

Dostarczone do instalacji odpady winny być pozbawione zanieczyszczeń.

Odpady winny być dowożone na instalacje kompostowni przez 5 dni w tygodniu. Każda dostawa  będzie ważona i rejestrowana. Rozładunek odpadów odbywać się winien na placu przygotowywania wsadu (odpady biodegradowalne z selektywnej zbiórki) lub do kontenerów na terenie Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów w Szczebrzeszynie. Na wydzielonym stanowisku winny być czasowo magazynowane oraz rozdrabniane w rębarce odpady zielone wielkogabarytowe np. gałęzie drzew i krzewów. Powstałe zrębki należy mieszać z jednorodną masą odpadów biodegradowalnych. Mieszanie składników prowadzone będzie koparko - ładowarką.

Tak przygotowany wsad do kompostowni w zależności od wilgotności winien być  nawilżany wodami poprocesowymi bądź dowilżany wodą pitną.

Na terenie placu do przygotowania wsadu do instalacji kompostowania ustawiony będzie rębak do gałęzi oraz koparko ładowarka przeznaczona do mieszania substratów do kompostowania.

- Kompostowanie odpadów:

Proces kompostowania winien być  prowadzony w taki sposób, aby przez okres kilku tygodni były zagwarantowane:

- termofilny zakres temperatury,

- wysoki poziom aktywności biologicznej w sprzyjających warunkach odnośnie wilgotności i dostępności składników pokarmowych,

- optymalna struktura i optymalne napowietrzanie.

Instalacja do kompostowania składać się winna z modułów kompostujących.  Każdy moduł wyposażony powinien być we własny wentylator i własne oddzielne urządzenie pomiaru temperatury.

Materiał wsadowy za pomocą koparko-ładowarki będzie dostarczany do poszczególnych modułów kompostujących. Moduły winny być wyposażone w membrany przepuszczalne, które charakteryzują się przepuszczaniem powietrza, jednocześnie będąc nieprzemakalne. Dzięki temu nastąpi redukcja wydobywających się odorów, znaczne zmniejszenie emisji pyłów oraz wszelkiego rodzaju zarodników i bakterii. W ten sposób utrzymywane będą odpowiednie klimatyczne warunki wymagane do zoptymalizowania procesu kompostowania. Dodatkowo system sterowania regulować będzie napowietrzaniem ciśnieniowym oraz kontrolować temperaturę kompostowania tak, aby zapewnić całkowitą higienizację materiału kompostującego podczas procesu intensywnego kompostowania.

- Dojrzewanie kompostu

Po fazie intensywnego kompostowania materiał winien być wyładowany z modułów kompostowania za pomocą ładowarki i poddawany dojrzewaniu końcowemu. Proces dojrzewania odbywać się będzie jako kompostowanie pryzmowe bez napowietrzania z regularnym przerzucaniem. Pryzmy będą przerzucane zależnie od materiału i pogody kilkakrotnie za pomocą ładowarki.

W przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie uzasadnione będzie przesiewanie powstałego dojrzałego kompostu. Do przesiewania zostanie wykorzystane mobilne sito bębnowe.

Dojrzewanie realizowane jest z reguły jako otwarte, nienapowietrzane kompostowanie pryzmowe. Pryzmy są przerzucane zależnie od materiału i pogody kilkakrotnie albo za pomocą ładowarki kołowej.

Planowane do kompostowania lub stabilizacji ilości odpadów przedstawia poniższe zestawienie:

Określenie sumarycznej ilości substratów przewidzianych do kompostowania lub stabilizacji na terenie Gminy Szczebrzeszyn

|  | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady biodegradowalne [Mg] | 195,29 | 242,63 | 289,97 | 337,31 |
| Osady ściekowe [Mg] | 300,00 | 306,00 | 312,12 | 318,36 |
| RAZEM [Mg] | 495,29 | 548,63 | 602,09 | 655,67 |
| Straty technologiczne - odcieki | 247,65 | 274,32 | 301,05 | 327,84 |
| Odpady do składowania [Mg] | 14,86 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Kompost lub stabilizat [Mg] | 232,79 | 274,21 | 300,94 | 327,73 |

Powstające odcieki wykorzystywane winny być do zraszania złoża odpadów w instalacji kompostowania.

Przewiduje się wykonanie studni odbioru wód poprocesowych. Wody te wykorzystywane będą do nawilżania odpadów poddawanych kompostowaniu za pomocą instalacji zraszającej. Studnia zostanie tak zlokalizowana i wyposażona w otwory przelewowe aby grawitacyjnie mogły być przesyłane do istniejącej kanalizacji sanitarnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Dla zabezpieczenia terenów sąsiednich przed zanieczyszczeniem lekkim frakcjami odpadów (papier, folie), poza zaleceniem przestrzegania zasad właściwej eksploatacji instalacji, przewidziano otoczenie terenu zielenią o szerokości około 5 m oraz wykonanie ogrodzenia.

Wody opadowe i roztopowe ulegające zanieczyszczeniu, przede wszystkim jako wody odciekowe ze szczelnych betonowych placów kompostowych należy ujmować w całości do  urządzeń kanalizacyjnych i po podczyszczeniu odprowadzać do kanalizacji miejskiej.

Dla planowanej inwestycji należy przyjąć zastosowanie zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód podziemnych w postaci podwójnego uszczelnienia dna oraz ujęciu i odprowadzeniu wód odciekowych drenażem warstwowym i rurowym do szczelnego zbiornika i dalej poprzez zawory przelewowe do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

§ 3

pkt. 6  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  otrzymuje brzmienie:

Instalacja do utylizacji odpadów biodegradowalnych  z wykorzystaniem osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie musi być wydajna i nie może stanowić uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Wyposażenie instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych  z wykorzystaniem osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie :

- koparko-ładowarka do przemieszczania składników kompostu musi być dwunapędowa, ma posiadać: łyżkę ładowarkową typu krokodyl z widłami do palet, pojemność łyżki ok. 1200 l, szerokość łyżki ok. 2400 mm,  koła przednie 20 cali, koła tylne 30 cali, moc silnika minimum 100 KM .

- osprzęt koparkowy ramię wysięgu wysuwane, głębokość kopania ok. 5000/6000 mm.

Dopuszcza się dostawę koparko-ładowarki używanej w bardzo dobrym stanie technicznym.

- rębak do gałęzi do średnicy ok. 150 mm z silnikiem spalinowym, mobilny z możliwością załadunku urobku bezpośrednio na środek transportu, wyposażony w hydrauliczny układ podawania materiału, napędzany z własnej pompy hydraulicznej, wyposażony w układ przeciw przeciążeniowy, układ hamulcowy oraz zaczep holowniczy dostosowany do zamiennego uchwytu zaczepu po sworzeń kulisty lub pod uchwyt oczkowy. Rębak winien  posiadać homologację.

- waga samochodowa– standard, nośność 30-40 ton.

- sito mobilne do przesiewania kompostu dostosowane do opracowanej i zastosowanej technologii.

W/w wyposażenie winno mieć możliwość serwisowania w województwie lubelskim.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.